Messaggio

7958	10 febbraio 2021	TERRITORIO

Richiesta di un credito aggiuntivo di 219’399 franchi per il sussidio di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame le proposte per la ratifica dei crediti aggiuntivi per il sussidio di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque comunali versati nel biennio 2019-2020, per un importo complessivo di fr. 219’399.-.

I crediti oggetto di sorpasso sono stati stanziati, nel corso degli anni, di più decreti legislativi inerenti le opere di canalizzazione e gli impianti di depurazione comunali.

# 1.	PREMESSA e situazione storica

Come noto, i sussidi per le opere comunali sono stanziati con decreti legislativi annuali che concernono i progetti approvati dal Dipartimento del Territorio nell'anno precedente.

La maggior parte di tali opere è realizzata in tempi relativamente brevi: ca. il 40% nei primi due anni dopo l'approvazione del DL e un ulteriore 30-35% nei due anni seguenti.

Da prassi, con questo genere di messaggio si richiede in sostanza al Gran Consiglio di ratificare il versamento già avvenuto di sussidi aggiuntivi.

Nella tabella successiva sono indicati i dati relativi al confronto preventivo-consuntivo degli importi sussidiabili per le opere comunali sussidiate dal 1995 al 2020.

Si tratta in totale di 1’594 oggetti, dei quali 417 hanno registrato un sorpasso.

|  | Opere con minori costi : 1177 |  | Opere con maggiori costi : 417 |
| --- | --- | --- | --- |

| Anno |  | Preventivo | Consuntivo |  | Preventivo | Consuntivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 |  | 27'548'705 | 21'349'629 |  | 8'395'800 | 9'900'819 |
| 1996 |  | 35'912'603 | 29'174'843 |  | 12'955'125 | 14'973'499 |
| 1997 |  | 12'953'050 | 10'407'259 |  | 9'079'515 | 10'279'841 |
| 1998 |  | 15'402'597 | 11'800'076 |  | 5'934'020 | 6'905'020 |
| 1999 |  | 32'657'847 | 26'293'697 |  | 12'175'337 | 13'316'150 |
| 2000 |  | 29'370'354 | 21'994'939 |  | 10'208'055 | 13'161'394 |
| 2001 |  | 47'274'160 | 38'885'255 |  | 12'612'031 | 14'260'290 |
| 2002 |  | 19'404'128 | 16'237'433 |  | 9'108'940 | 10'337'348 |
| 2003 |  | 19'167'268 | 15'765'863 |  | 7'028'917 | 8'167'751 |
| 2004 |  | 23'499'085 | 19'857'343 |  | 12'527'720 | 13'859'255 |
| 2005 |  | 16'085’139 | 13'391’352 |  | 7'818’135 | 9'015’557 |
| 2006 |  | 11'580’380 | 9'887’077 |  | 5'853’122 | 6'705’953 |
| 2007 |  | 15'511’634 | 11'988’759 |  | 5'967’778 | 6'468’028 |
| 2008 |  | 11'727’775 | 10'269’531 |  | 4'484’700 | 5'283’411 |
| 2009 |  | 14'707’883 | 12'388’650 |  | 7'062’052 | 7'761’727 |
| 2010 |  | 14'897’934 | 12'249’909 |  | 3'216’400 | 3'494’795 |
| 2011 |  | 12'769’389 | 10'428’098 |  | 1'938’868 | 2'199’846 |
| 2012 |  | 17'137’311 | 14'435’496 |  | 4'001’420 | 4'760’858 |
| 2013 |  | 15'530’097 | 13'005’346 |  | 3'555’300 | 3'849’451 |
| 2014 |  | 17’564’464 | 14'380’418 |  | 3'774’300 | 4'629’060 |
| 2015 |  | 20'085’152 | 14'092’118 |  | 4'762’000 | 5'340’072 |
| 2016 |  | 18'832’066 | 14'756’789 |  | 3'533’625 | 3'543’097 |
| 2017 |  | 18'897’216 | 12'629'436 |  | 954’800 | 966’707 |
| 2018 |  | 24'083’633 | 19'001’644 |  | 9'482’238 | 10'231’060 |
| 2019 |  | 11'157’529 | 8'145'538 |  | 1’404’000 | 1'732’151 |
| 2020 |  | 11'078’689 | 8'830’104 |  | 671’500 | 911’631 |
| Totale |  | 514'836’088 | 411'646’602 |  | 168'505’698 | 192'054’771 |

Riassumendo, per le 1594 opere liquidate nel periodo 1995 - 2020 si hanno i seguenti importi:

-	preventivo globale				fr.  683'341’786

-	consuntivo globale				fr.  603'701’373

-	minor costo rispetto al preventivo		fr.    79'640’413

# 2.	Opere liquidate nel biennio 2019-2020

Nel biennio 2019-2020 sono stati versati sussidi per ca. 5.1 milioni di franchi per 42 opere comunali di smaltimento acque. In 37 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 5 si sono riscontrati dei maggiori costi.

## 2.1.	Opere con costi minori rispetto al preventivo

Per quanto concerne le 37 opere di canalizzazione e di depurazione in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione finanziaria.

|  | Preventivo | Consuntivo | Sussidi stanz. | Sussidi versati | Minor sussidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 11'157’529.- | 8'145'538.- | 2'711'734.- | 1'865’063.- | 846’671.- |
| 2020 | 11'078’689.- | 8'830’104.- | 3'418’923.- | 2'639'637.- | 779’286.- |
| Totale | 22'236'218.- | 16'975’642.- | 6'130'657.- | 4'504’700.- | 1'625’957.- |

## 2.2.	Opere con costi maggiori rispetto al preventivo

Le cause dei maggiori costi sono molteplici, anche se le principali, come per i messaggi precedenti, risultano essere:

-	aumenti e indennità ricorrenti

-	difficoltà d'esecuzione dei lavori

-	cambiamenti (estensione) di progetto

Ripartire le opere per causa dei sorpassi di spesa è assai difficile, anche perché, di regola, i maggiori costi sono collegati a più cause.

Dal profilo dell'entità dei sorpassi per le opere comunali del presente messaggio si ha la seguente situazione:

-	1 caso con maggiori costi inferiori a fr. 5’000.-

-	4 casi con sorpassi più consistenti le cui cause saranno illustrate in seguito.

Per le considerazioni già espresse nel messaggio n. 4642 del 14 maggio 1997, condivise dalla Commissione della gestione e delle finanze, al capitolo 3 sono riportate le giustificazioni dettagliate solo per quelle opere i cui sussidi aggiuntivi sono superiori a fr. 5’000.-. Le opere i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo sono in ogni modo riportate nella tabella ricapitolativa di fine capitolo 3.

# 3.	GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Qui di seguito sono elencate le opere con una breve descrizione dei motivi che hanno causato i maggiori costi.

L'ente esecutore ha prodotto le necessarie giustificazioni dettagliate che sono a disposizione presso la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

DL 2012 (43 Comuni) – 14.10.2013 - Messaggio n. 6822 del 25.06.2013

GRAVESANO

-  Salita al Mattero

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 373’773 | 20 | 74’755 |
| preventivo | 325’000 | 20 | 65’000 |
| maggior costo | 48’773 |  | 9’755 |

Il sorpasso è dovuto a varie voci non previste nel progetto definitivo, ma che si sono rese necessarie durante l'esecuzione: ispezione con telecamera, prove a futura memoria, prove su calcestruzzo e monitoraggio vibrazioni. Inoltre sono stati posati 20 metri lineari di canalizzazione supplementare.

PRATO LEVENTINA

-  IDA Lotto 6 Prato-Mascengo

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 583’330 | 40 | 233’332 |
| preventivo | 350’500 | 40 | 140’200 |
| maggior costo | 232’830 |  | 93’132 |

Il sorpasso è dovuto principalmente ad alcune voci di preventivo sottostimate, ad opere supplementari resesi necessarie in corso d'opera e ad alcune difficoltà di scavo.

DL 2014 (27 Comuni) – 22.06.2015 - Messaggio n. 7050 del 25.02.2015

PRATO LEVENTINA

-  IDA Lotto 15

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 1’149’367 | 40 | 459’747 |
| preventivo | 926’000 | 40 | 370’400 |
| maggior costo | 223’367 |  | 89’347 |

Il sorpasso è dovuto a oneri legati alla maggior superficie richiesta per la costruzione dell'opera, oltre che a costi di impresario e di ispezione imprevisti.

DL 2017 (32 Comuni) – 18.06.2018 - Messaggio n. 7518 del 28.03.2018

FAIDO

-  Sottopassaggio Polmengo-Stazione FFS

|  | Importo | % | Sussidio |
| --- | --- | --- | --- |
| consuntivo | 209’011 | 40 | 83’604 |
| preventivo | 153’000 | 40 | 61’200 |
| maggior costo | 56’011 |  | 22’404 |

Il sorpasso è dovuto a interventi non previsti nel progetto.

Riepilogo costi e sussidi da ratificare

|  |  | SUSSIDI |  |  |  | No. WBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL | COMUNI | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | 731 52 |
| 2012 – 14.10.2013 | Gravesano | 74’755 | 65’000 | 9’755 |  | 4372 |
|  | Prato Leventina | 233’332 | 140’200 | 93’132 |  | 4390 |
| 2014 – 22.06.2015 | Prato Leventina | 459’747 | 370’400 | 89’347 |  | 4474 |
| 2015 – 22.03.2016 | Novazzano | 65’260 | 64’200 | 1’060 |  | 4525 |
| 2017 – 18.06.2018 | Faido | 83’604 | 61’200 | 22’404 |  | 4613 |

In aggiunta a quanto precede si segnala altresì un sorpasso per un’opera consortile:

|  |  | SUSSIDI |  |  |  | No. WBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL | CONSORZIO | VERSATI | STANZIATI | DIFFER. |  | 731 52 |
| 2010 – 20.06.2011 | Consorzio Medio Cassarate CMC | 163’028 | 152’000 | 3’701 |  | 1246 |

Dalle tabelle risulta quindi che l’importo totale dei sussidi da ratificare è di fr. 219’399.-

# 4.	CONSIDERAZIONI FINALI

Il credito aggiuntivo richiesto di fr. 219’399.- è la ratifica di una spesa sostenuta negli anni 2019 e 2020 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta nessun sorpasso dei limiti di credito iscritti a piano finanziario investimenti 2019-2021. I singoli sorpassi sono stati valutati nel dettaglio e approvati dal servizio tecnico della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Visto quanto sopra ed in applicazione dell'art. 25 della legge 20 gennaio 1986 sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato e sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito aggiuntivo di 219’399 franchi per il sussidio di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 febbraio 2021 n. 7958 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È concesso un credito aggiuntivo di 219’399 franchi per il sussidio delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Comuni e Consorzi:

| DL 2010 – 20.06.2011 | Consorzio CMC | fr. | 3'701.- |
| --- | --- | --- | --- |
| DL 2012 – 14.10.2013 | Gravesano | fr. | 9'755.- |
|  | Prato Leventina | fr. | 93'132.- |
| DL 2014 – 22.06.2015 | Prato Leventina | fr. | 89'347.- |
| DL 2015 – 22.03.2016 | Novazzano | fr. | 1'060.- |
| DL 2017 – 18.06.2018 | Faido | fr. | 22'404.- |
| Totale complessivo |  | fr. | 219'399.- |

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.