## Slide 1: Franamento in zona Lavinone tra Corticiasca e Scareglia
Incontro informativo
Maglio di Colla, 18 giugno 2026
Dipartimento del territorio

## Slide 2
Norman Gobbi
Consigliere di Stato e Direttore incaricato della Divisione delle costruzioni

## Slide 3: Inquadramento geografico

## Slide 4: Scivolamento Scareglia

## Slide 5: Il manufatto danneggiato

## Slide 6: Chiusura della strada e analisi
14 maggio 2025: chiusura della strada cantonale S313, nel tratto compreso tra Corticiasca e Scareglia, a partire dall’incrocio per Insone, a causa del progressivo aggravamento delle criticità geologiche legate all’instabilità del versante e alla sicurezza della circolazione
Le analisi successivamente condotte hanno evidenziato che il movimento franoso non può essere fermato ma unicamente rallentato

## Slide 7: Soluzione provvisoria attuale
Accesso sbarrato ai veicoli a motore
Libero accesso al manufatto a ciclisti e pedoni (minor carico)
Scareglia è raggiungibile da Bogno e, per i veicoli con peso complessivo inferiore a 12 t, dalla strada comunale da Maglio di Colla

## Slide 8: Studio preliminare
Obiettivi
  Primario: Identificare tracciati alternativi (esistenti o nuovi)
  Secondario: Valutare possibile recupero tracciato esistente
Tracciati alternativi
  Esistenti (limitatamente ai veicoli leggeri  tortuosità / carreggiata ridotta
    Strada cantonale S313.2 Accesso Insone - Mulini di Piandera
    Strada comunale Maglio di Colla - Signôra
  Nuovi
    Strada a monte dell’attuale
    Nuovo manufatto
Recupero collegamento attuale
  «Convivenza» con movimento franoso

## Slide 9: Tracciati alternativi esistenti
Strada cantonale S313.2 Accesso Insone - Mulini di Piandera
Carreggiata ridotta e tracciato tortuoso prevalentemente in abitato
Idoneo solo per veicoli leggeri e di emergenza
Non una valida alternativa al collegamento principale e SENZA possibili migliorie

## Slide 10: Tracciati alternativi esistenti
Strada comunale Maglio di Colla - Signôra
Carreggiata ridotta e tracciato tortuoso prevalentemente fuori abitato
Lunghi tratti rettilinei senza possibilità d’incrocio
Solo per veicoli leggeri o di emergenza
Non una valida alternativa al collegamento principale MA con possibili migliorie

## Slide 11: Tracciati alternativi nuovi
Nuovo tracciato a monte dell’attuale

## Slide 12: Nuovo tracciato a monte dell’attuale
Principali criticità:
Realizzazione di 2 manufatti
Impossibilità di evitare l’area interessata dalla frana
Tracciato esposto a pericolo di crolli e di scivolamenti
Strade esistenti inadeguate dal profilo geometrico (calibro, pendenza e presenza di abitazioni)
Forte impatto ambientale/paesaggistico (edifici)
Tracciati a monte già scartati negli anni ‘50

## Slide 13: Nuovo manufatto a valle
Lunghezza manufatto 270 m
Spalle e pile fondate su terreno in movimento
Difficoltà tecniche e realizzative (accesso all’area sottostante al manufatto per la realizzazione delle pile)
Tempistiche dilatate (almeno 6 anni: progetto, procedure, realizzazione)
Costo ca. 18 mio CHF

## Slide 14: Recupero collegamento attuale
Prima fase: avvio lavori di drenaggio del pendio lunedì 22 giugno 2026
Seconda fase: avvio opere genio civile primavera 2027
  Demolizione parziale del manufatto esistente
  Rimozione vecchi blocchi di consolidamento e ancoraggi non più attivi
  Ricostruzione del semiponte esistente con prolungamento dello stesso di ca. 40 metri in direzione Insone
  Ricostruzione del muro di controriva
  Le nuove opere saranno fondate su micropali e munite di ancoraggi attivi da 35-40 metri

## Slide 15: Costo e tempistiche
Costo stimato opere: ca. 3,5 mio CHF
In corso di elaborazione Messaggio all’indirizzo del Gran Consiglio
Riapertura collegamento stradale: primavera-estate 2028

## Slide 16
Jean Frédéric Kauffmann
Dipartimento del territorio
Geologo della Sezione forestale
Marco Frangi
Dipartimento del territorio
Capo dell’Ufficio della gestione dei manufatti

## Slide 17: Indice dei temi
Cenno storico
Quadro geologico
Stato del manufatto e del tratto stradale
Monitoraggio in corso
Interventi già eseguiti - drenaggi superficiali
Progetto preliminare di sistemazione stradale - varianti studiate
Intervento in procinto di essere eseguito - drenaggi profondi
Progetto definitivo – recupero del collegamento attuale
Prossime fasi

## Slide 18: Cenno storico
Insone
Scareglia
Marsèta
Scareglia
Lavinone 1924
Scareglia 1925

## Slide 19: Cenno storico
Marsèta
Insone
Monti di Insone e frana del Lavinone, visti da Scareglia 1925

## Slide 20: Cenno storico
1946
1976
2009
2026
1958
Costruzione strada cantonale: 1952-1958

## Slide 21: Quadro geologico
Morena
Detrito di falda
Roccia: Gneiss scistosi (Stabbiello)
Roccia: Anfiboliti

## Slide 22: Quadro geologico

## Slide 23: Quadro geologico

## Slide 24: Stato del manufatto e del tratto stradale
Franamenti superficiali

## Slide 25: Stato del manufatto e del tratto stradale
Cedimenti strutturali

## Slide 26: Stato del manufatto e del tratto stradale
Scivolamento impalcato verso valle e abbassamento appoggi
Sicurezza strutturale e efficienza funzionale non più garantiti--> Chiusura della strada il 14 maggio 2025

## Slide 27: Monitoraggio in corso
Monitoraggio geodetico in corso dal 2009
Monitoraggio continuo da dicembre 2018
Spostamenti medi ca. 3-5 cm/anno
I movimenti accelerano in occasione di piogge persistenti seguite da picchi di forte intensità

## Slide 28: Interventi già eseguiti - drenaggi superficiali
Opere realizzate nel 2021-2022
Obiettivo: intercettare le acque superficiali, per evitare la loro infiltrazione nel corpo di frana maggiormente attivo

## Slide 29: Progetto preliminare- varianti studiate
Giugno-dicembre 2025
Obiettivi
  Primario: Identificare tracciati alternativi (esistenti o nuovi)
  Secondario: Valutare possibile recupero tracciato esistente
Tracciati alternativi
  Esistenti (limitatamente ai veicoli leggeri  tortuosità / carreggiata ridotta
    Strada cantonale S313.2 Accesso Insone - Mulini di Piandera
    Strada comunale Maglio di Colla - Signôra
  Nuovi
    Strada a monte dell’attuale
    Nuovo manufatto
Recupero collegamento attuale
  «Convivenza» con movimento franoso

## Slide 30: Progetto preliminare- varianti studiate
Tracciato alternativo esistente: strada cantonale S313.2 Accesso Insone - Mulini di Piandera
Carreggiata ridotta e tracciato tortuoso prevalentemente in abitato
Idoneo solo per veicoli leggeri e di emergenza
Non una valida alternativa al collegamento principale e SENZA possibili migliorie

## Slide 31
Tracciato alternativo esistente: strada comunale Maglio di Colla - Signôra
Carreggiata ridotta e tracciato tortuoso prevalentemente fuori abitato
Lunghi tratti rettilinei senza possibilità d’incrocio
Solo per veicoli leggeri o di emergenza
Non una valida alternativa al collegamento principale MA con possibili migliorie
Progetto preliminare- varianti studiate

## Slide 32
Tracciato alternativo esistente: strada comunale Maglio di Colla - Signôra
              Misure per migliorare accessibilità e funzionalità del collegamento per i SOLI veicoli leggeri
              Sistemazione piazzole di scambio esistenti (rosso)
              Nuove piazzole (blu)
              Costi stimati ca. 0.5 mio CHF (esclusa progettazione, spese generali, espropri e IVA)
Progetto preliminare- varianti studiate

## Slide 33
Nuovo manufatto tra Scareglia e bivio per Insone
Lunghezza manufatto 270 m
Spalle e pile fondate su terreno in movimento
Difficoltà tecniche e realizzative (accessi e scavi per fondazioni)
Tempistiche dilatate (almeno 6 anni)
Costi indicativi ca. 18 mio CHF
Progetto preliminare- varianti studiate

## Slide 34
Nuovo tracciato a monte dell’attuale
Progetto preliminare- varianti studiate

## Slide 35
Nuovo tracciato a monte dell’attuale
Principio
Sfruttare la stradina esistente «Strada di Marseta» lato Insone fino a connettersi alla strada comunale «Strada di Monte» che conduce a Scareglia
Criticità
Realizzazione di 2 manufatti
Impossibilità di evitare l’area interessata dalla frana
Tracciato esposto a pericoli di crolli e scivolamenti
Strade esistenti inadeguate dal profilo geometrico (calibro, pendenza e presenza di abitazioni)
Forte impatto ambientale/paesaggistico (edifici)
Tracciati a monte già scartati negli anni ‘50
Alla luce delle criticità nessuna quantificazione dei possibili costi realizzativi.
Progetto preliminare- varianti studiate

## Slide 36
Conclusioni
Strada cantonale S313.2 e strada comunale:
 alternativa solo per veicoli leggeri e mezzi emergenza
Nuovi tracciati:
 criticità tecniche, difficoltà realizzative e tempistiche dilatate
Unico scenario per un collegamento principale Insone - Scareglia:
   Recupero tracciato attuale «convivendo» con l’instabilità
Progetto preliminare- varianti studiate

## Slide 37: Recupero collegamento stradale attuale
Interventi previsti:
Realizzazione drenaggi profondi
Costruzione di un nuovo semiponte e rifacimento del muro di controriva
Ulteriori opere di consolidamento
Ripristino opere paramassi
Potenziamento del dispositivo di monitoraggio continuo
Il movimento franoso non può essere fermato, ma solo rallentato
Progetto definitivo

## Slide 38
Intervento in procinto di essere eseguito - drenaggi profondi
Drenaggi profondi (dal 22.06.2026)
 Perforazioni suborizzontali a valle del pendio (L fino a 50 m)
Obiettivo
Limitare i movimenti del pendio
 riduzione dei picchi accelerazione legati a eventi piovosi intensi
Migliorare le condizioni di stabilità locale della strada
Durabilità
Funzionalità stimata 10-15 anni
Costi drenaggi
Stimati in ca. 0.5 mio CHF

## Slide 39
Intervento in procinto di essere eseguito - drenaggi profondi

## Slide 40: Recupero collegamento attuale
Ricostruzione del semiponte e del muro di controriva comprese opere di consolidamento
Demolizione parziale del manufatto esistente (impalcato, spalle), del ciglio stradale e del muro di controriva
Rimozione vecchi blocchi consolidamento e ancoraggi non più attivi
Ricostruzione del semiponte esistente con prolungamento dello stesso di circa 40 metri in direzione Insone
Ricostruzione del muro di controriva
Le nuove opere saranno fondate su micropali e munite di ancoraggi attivi da 35-40 metri
Obiettivo
Garantire una stabilità locale senza introdurre sovraccarichi con la ricostruzione (opere leggere, modulari e controllabili)
Costi ricostruzione
Stimati in ca. 2.5 mio CHF

## Slide 41: Recupero collegamento attuale
Progetto definitivo
attualmente in fase
di sviluppo

## Slide 42: Recupero collegamento attuale
Stima dei costi
Drenaggi profondi 0.5 mio CHF
Ricostruzione semiponte e muro di controriva compreso
opere di consolidamento 2.5 mio CHF
Ripristino opere paramassi 0.03 mio CHF
Potenziamento del dispositivo di monitoraggio continuo 0.2 mio CHF
Totale ca. 3.2 mio CHF
Progettazione, spese generali e IVA
Totale ca. 3.5 mio CHF

## Slide 43: Prossime fasi
Realizzazione dei fori di drenaggio (22 giugno - settembre 2026)
Finalizzazione Pdef con precisione del +/- 10% sui costi (giugno-settembre 2026)
Messa in appalto opere principali (autunno 2026)
Inizio lavori di ricostruzione e consolidamento del tratto stradale (primavera 2027)
Riapertura collegamento stradale (primavera-estate 2028)

## Slide 44: Domande
Dipartimento del territorio

## Slide 45: Ulteriori informazioni
Divisione delle costruzioni Via F. Zorzi, 13 6501 Bellinzona Tel. 091 814 27 01
dt-dc@ti.ch
Dipartimento del territorio
CARTELLA STAMPA www.ti.ch/stampa